附  件

2023年洛阳市重点任务工作台账（市金融局牵头部分）

| 序号 | 主要任务及目标要求 | 时间节点 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 1 | 用足用好政策性金融工具，积极争取政策性贷款，引导金融机构债贷结合、投贷联动、配套融资,力争2023年国开行、农发行在洛新审批贷款120亿元以上。 | 坚持月通报制度，分解下达2023年政策性贷款任务，梳理入库项目台账，力争一季度末国开行、农发行新审批贷款50亿元以上。 | 会同发改委、国开行和农发行到各县区、市属国企开展专项督导，到二季度末力争国开行、农发行新审批贷款100亿元以上。 | 邀请国开行、农发行到县区开展培训辅导，到三季度末，力争国开行、农发行新审批贷款150亿元以上。 | 力争国开行、农发行在洛当年新审批贷款200亿元以上；指导县区、市属国企准备已批待投放项目资料，为2024年贷款投放“开门红”做准备。 |
| 2 | 建立重点房企“白名单”，将政府还贷周转金支持额度提升至2000万元，支持企业续贷融资、改善资产负债表。 | 建立重点房企“白名单”，组织银行主动对接，加大开发贷、个人住房按揭贷款投放；将重点房企、建筑类企业纳入政府还贷周转金支持范围，单笔贷款使用额度提高至2000万元。 | 召开房地产企业融资对接会，建立重点房企贷款统计机制，完善第二批“保交楼”项目 融资台账。 | 开展金融支持房地产企业政策执行情况调研，根据督办二季度房地产企业融资对接会贷款投放情况。 | 抓好“保交楼”项目配套融资工作，力争项目收益平衡、符合条件的项目应贷尽贷；力争重点房企信贷余额保持增长。 |
| 3 | 加快金融服务中心建设，持续抓好主办银行制度，加快万基宏远电力“2×60万千瓦上大压下”机组、大乙烯等重点银团贷款落地，2023年新增间接融资500亿元以上。力争3月底前智慧金融服务平台正式运行，6月底前形成线上线下联动、运行高效精准的常态化融资对接格局。 | 围绕重点产业、项目组织2场融资对接；建立重点项目服务台账，力争一季度末万基宏远电力“2×60万千瓦上大压下”机组银团贷款完成；智慧金融服务平台实现上线运行。 | 加强对重大项目融资问题协调督导，大乙烯项目银团贷款完成组建；建立完善金融服务中心、智慧金融服务平台线上线下银企对接机制。 | 围绕重点产业、项目组织2场融资对接；引导小额贷款、担保等地方金融组织入驻智慧金融服务平台，启动平台专项信贷产品开发工作。 | 全年组织融资路演、银企对接20场以上，初步形成线上线下联动的常态化融资对接机制，新增间接融资500亿元以上。 |
| 4 | 依托智慧金融服务中心、资本市场服务基地，积极导入各类金融资源，浓厚全市产融对接氛围。 | 筹备智慧金融服务中心、资本市场服务基地揭牌仪式，银行等服务机构正式入驻，对接考察第三方运营机构。 | 完成智慧金融服务中心、资本市场服务基地揭牌仪式，围绕揭牌仪式组织开展资本论坛、融资路演等活动；确定第三方运营机构，持续向智慧金融服务中心导入资本市场培训、产融对接等资源。 | 围绕“十大产业集群”摸排企业、项目融资需求，分行业、分领域开展银企对接、融资路演等活动，逐步建立起形成“月月有活动，季季有成果”的运行机制；调整优化智慧金融服务中心资本市场培训课程；总结产融对接经验，促进驻洛银行机构、我市优秀投资机构探索“投贷联动”业务，推动形成多层次金融服务体系。 | 总结智慧金融服务中心运行经验，持续调整优化运营机制，基本形成一套成熟的金融服务模式；根据“线上”金融智慧平台运行情况，优化数据采集、企业评级等算法，完善金融智慧平台功能，力争实现多平台服务端口。 |
| 5 | 出台《促进洛阳市股权投资基金发展的指导意见》。打造产业基金集群，4月底前完成国晟集团100亿产业投资母基金设立，撬动更多社会资本；10月底前完成国宏集团50亿元风口产业重大专项基金设立。 | 借鉴南湖、青岛经验做法，完善出台《关于促进洛阳市股权投资基金发展的指导意见》；指导洛龙区、高新区、伊滨区出台本级“基金入洛”优惠政策，形成较为完备的政策体系。完善确定国晟集团100亿元产业投资母基金设立方案;起草国晟集团50亿元风口产业重大专项基金设立方案。 | 制定《股权投资基金奖励实施细则》,完成国晟集团100亿产业投资母基金设立注册设立工作;邀请域内外投资机构，组织开展国晟集团100亿元产业投资母基金和国宏集团50亿元风口产业重大专项基金路演活动,对外发布《关于促进洛阳市股权投资基金发展的指导意见》，形成良好政策氛围。 | 确定子基金管理人遴选方案，遴选子基金管理人;基本完成国宏集团50亿元风口产业重大专项基金设立工作。 | 国晟集团100亿元产业投资母基金设立3-4支产业投资子基金;国宏集团50亿元风口产业重大专项基金设立1-2支产业投资子基金。 |
| 6 | 探索多元化融资，10月底前争取龙门公募REITs发行获国家发改委批复，并向中国证监会、证券交易所申报发行文件，12月底前完成龙门公募REITs发行上市。 | 完成公募基金管理人等服务机构选聘,中介机构团队正式入场开展尽职调查。 | 完成资产梳理盘点、尽职调查、项目申报入库；拟定发行方案、特许经营权重构方案等，编制项目申报材料，完成配套报告、文书初稿。 | 对发行方案等修改完善， 获取省发改委《无异议函》，推荐至国家发改委，9月底前向国家发改委正式上报，对国家发改委提问进行答辩、回复。 | 10月底前获取国家发改委《推荐函》，报送至证监会；启动资产重组流程；根据证监会、交易所审批意见进行回复并更新申报材料； 11月底前提交基金上市申请注册材料，完成基金注册资料；12月前完成询价发行；设立REITs基金，实现上市流通。 |
| 7 | 推动金融机构全力开展科创金融业务，确保科技型企业贷款增速不低于全市贷款平均增速保持在10%以上。 | 梳理发布科技型企业融资需求，组织金融机构主动对接；开展高成长性企业融资路演活动。 | 用好“科技贷”等信贷风险补偿产品，会同郑州银行以县区为单位开展政策性科创金融产品宣讲。 | 会同工信、科技部门组织召开科技型企业、“专精特新”企业融资对接、银企对接活动。 | “科技贷”新增备案授信业务不少于3亿元，政策性科创金融业务贷款余额不少于8亿元，全市科技型企业贷款增速不低于全市贷款平均增速保持在10%以上。 |
| 8 | 引导支持企业对接资本市场、实现上市融资，解决企业融资难、融资贵问题，力争新增上市3-4家，“四板”挂牌企业达到600家。力争涧光股份一季度上初审会。抓住北交所直联机制的机遇，争取将更多企业纳入直联培育体系，壮大优质后备企业库，培育更多上市“种子选手”。积极培育企业IPO上市，12月底前完成盛龙实业、洛轴LYC股改工作，向省证监局申报上市辅导材料。 | 新增1家企业报省证监局辅导，完成重点县区强化精准培育上市后备企业工作轮训。 | 完成2家企业的材料申报，争取一家企业纳入北交所直联培育体系。 | 力争新增2-3家企业报辅导，1-2家企业过会。 | 力争完成4家以上企业上市，四板企业挂牌数量达到600家。 |
| 9 | 推行纯信用经营贷款，完善政府性融资担保体系，推广“易融担”等银担风险批量担保业务，逐步将政府性担保费降至1%以下。 | 召开融资担保行业座谈会，增强担保行业开展批量担保业务的信心。 | 组织召开银担合作推进会，推广银担风险批量担保业务，分层次实施差异化精准降费政策，不断降低担保费率。 | 组织开展业务培训，到先进地区调研学习，提升担保机构业务水平。 | 开展现场检查，深入了解担保机构业务开展情况。确保政府性担保费率降至1%以下。 |
| 10 | 将高风险机构风险处置与农商行改革重组、专项债补充资本相结合，完成洛阳农商行吸收合并偃师农商行、孟津农商行工作，配合省推动伊川农商行风险处置，力争新退出2-3家高风险机构。 | 探索学习农商行吸收合并有效经验做法，制定洛阳农商行吸收合并偃师农商行、孟津农商行工作方案。督促栾川、宜阳农商行等高风险机构落实化险方案。配合省推动伊川农商行风险处置。 | 完善洛阳农商行吸收合并偃师农商行、孟津农商行工作方案。跟进专项债注资进度，督促栾川、宜阳农商行等高风险机构落实化险方案。配合省推动伊川农商行风险处置。 | 专项债到位后，启动洛阳农商行吸收合并偃师农商行、孟津农商行工作。督促栾川、宜阳农商行等高风险机构落实化险方案。配合省推动伊川农商行风险处置。 | 完成洛阳农商行吸收合并偃师农商行、孟津农商行工作，配合省推动伊川农商行风险处置，力争新退出2-3家高风险机构。 |
| 11 | 妥善化解非法集资存量问题。持续推进非法集资陈案集中攻坚工作，力争年底存量非法集资案件基本出清。 | 组织开展防范非法集资宣传“百日宣传”活动，持续加强源头预防；深入县区，对71起存量案件逐一分析研判，指导各县区按照“一案一策”标准制定工作方案,一季度末力争结案5起。 | 持续开展巡回指导工作，研究解决案件处置工作中难点、堵点问题，二季度末力争结案15起；紧盯涧西区、西工区、洛龙区等存量案件数量较多的县区，瞄准祥顺、鑫融基、中担、信昌源、俸大、恒野农牧等疑难复杂案件，督促县区加大工作力度，理清存量资产处置思路。 | 持续推进陈案结案工作，三季度末力争再结案15起案件；组织开展非法集资风险集中排查行动。 | 组织各县区集中对案件实事清晰、剩余涉案资产处置路径明确、信访稳定的案件进行结案，力争全年结案数量达到50起以上。对各县区存量疑难案件处置工作进行再梳理，确定下步处置措施，争取省处非办支持，将处置措施明确的疑难案件做结案处理。 |